{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Rendim"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rendim","index":0,"n_rows":764,"n_cols":4,"rows_kept":764,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["-","-","-","-"]
[]
["  1) LIMPIEZA DEL TERRENO","1  PEON",80,"M2"]
["     INCL. CHAPEO DE MALEZA"]
["     HASTA 80 CM. DE ALTURA,"]
["     RECOLECCION DE BASURA Y"]
["     QUEMAS."]
[]
["  2) LIMPIEZA DEL TERRENO","1  PEON",46,"M2"]
["     INCL. CHAPEO DE MALEZA,"]
["     CORTE DE ARBUSTOS NO "]
["     MAYORES DE 1.50 MT. INCL."]
["     DESENRAISE DE LOS"]
["     MISMOS, RECOLECCION DE"]
["     BASURA Y QUEMAS."]
[]
["  3) TRAZO DE LA CONSTRUCCION,","1  OFICIAL"]
["     INCL. BANCO DE NIVEL Y","2  PEON"]
["     REFERENCIA."]
[null,null,110,"M2"]
[]
["  4) EXCAVACION A MANO CON","1  PEON",2.3,"M2"]
["     PICO Y PALA EN TIERRA Y"]
["     PIEDRA SUELTA PARA"]
["     ZANJAS DE CIMENTACION EN"]
["     TERRENO NATURAL."]
[]
["  5) CIMIENTO Y DESPLANTE DE","1  OFICIAL"]
["     MAMPOSTERIA CON PIEDRA","1  ALBA#IL"]
["     DE LA REGION, 0.30 MT.","1  PEON"]
["     DE ESPESOR DEBIDAMENTE"]
["     ACU#ADA, PLOMEADA Y ",null,6.7,"M2"]
["     ENTRA#ADA UNA CARA HASTA"]
["     1 MT. DE PROFUNDIDAD."]
[]
["  6) CIMIENTO Y DESPLANTE DE ","1  OFICIAL"]
["     MAMPOSTERIA CON PIEDRA","1  ALBA#IL"]
["     DE LA REGION, 0.30 MT.","1  PEON"]
["     DE ESPESOR DEBIDAMENTE"]
["     ACU#ADA, PLOMEADA Y",null,6,"M2"]
["     ENTRA#ADA DOS CARAS"]
["     HASTA 1 MT. DE"]
["     PROFUNDIDAD."]
[]
["  7) ENRASE CON MORTERO SOBRE","1  OFICIAL"]
["     CORONA DE DESPLANTE EN","1  PEON"]
["     DONDE NO LLEVA CADENA."]
[null,null,90,"ML"]
{"$rows_empty":7}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
["  8) DALA DE CONCRETO SIMPLE","1  OFICIAL"]
["     DE 5.30 CM. DE SECCION","1  PEON"]
["     SOBRE CORONAS DE"]
["     DESPLANTE Y CIMBRADO,",null,30.11,"ML"]
["     COLADO Y DESCIMBRADO."]
[]
["  9) DALA DE CONCRETO DE 5 A","1  OFICIAL"]
["     10X30 CM. DE SECCION","1  PEON"]
["     ARMADA CON ALAMBRONES Y"]
["     SEPARADORES SIN DOBLEZ A",null,20,"ML"]
["     CADA 30 CM. INCL."]
["     HABILITADO DE ACERO,"]
["     CIMBRADO Y DESCIMBRADO."]
[]
[" 10) UTILIZANDO ARMEX O","1  OFICIAL"]
["     SIMILAR.","1  PEON"]
[]
[null,null,30,"ML"]
[]
[" 11) CONCRETO DE CIMENTACION,","1  OFICIAL"]
["     INCL. ELEBORACION","1  PEON"]
["     ACARREO, ACOMODO Y"]
["     PICADO.",null,1.68,"M3"]
[]
[" 12) IMPERMEABILIZACION DE ","1  PEON",163.71,"ML"]
["     CADENA DE ASFALTO."]
[]
[" 13) DRENAJE AL ESTILO DE LA","1  OFICIAL"]
["     REGION CA#O DE 0.15 x 0.","1  PEON"]
["     15 MT. CON TAPA Y MEDIA"]
["     CA#A, ACABADO PULIDO",null,7,"ML"]
["     INCL. EXCAVACION DE"]
["     TIERRA HASTA 30 CM. DE"]
["     PROFUNDIDAD."]
[]
[" 14) DRENAJE CON TUBO DE","1  OFICIAL"]
["     CEMENTO PREFABRICADO DE","1  PEON"]
["     15 CM. DE DIAMETRO"]
["     JUNTEADO CON MORTERO",null,27.5,"ML"]
["     INCL. PLANTILLA NIVELADA"]
["     HASTA 7 CM. DE ESPESOR Y"]
["     ARROPAMIENTO DE TUBO CON"]
["     MATERIAL SELECCIONADO,"]
["     NO INCL. EXCAVACION EN"]
["     VIVIENDA."]
{"$rows_empty":8}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 15) DRENAJE CON TUBO DE","1  OFICIAL"]
["     CEMENTO PREFABRICADO DE","1  PEON"]
["     20 CM. DE DIAMETRO"]
["     JUNTEADO CON MORTERO",null,19.67,"ML"]
["     INCL. PLANTILLA NIVELADA"]
["     HASTA 7 CM. DE"]
["     ESPESOR Y ARROPAMIENTO"]
["     DE TUBO CON MATERIAL"]
["     SELECCIONADO, NO INCL."]
["     EXCAVACION EN VIVIENDA."]
[]
[" 16) REGISTRO DE 0.40 x 0.60","1  OFICIAL"]
["     MT. CONSTRUIDO CON","1  PEON"]
["     BLOQUES DE 10x20x40 CM."]
["     DESPLANTADO SOBRE FIRME",null,1.2,"PZA"]
["     DE CONCRETO INCL."]
["     PULIDOS, MEDIAS CA#AS"]
["     COLADOS Y COLOCACION DE"]
["     MARCO Y CONTRAMARCO, NO"]
["     INCL. EXCAVACION HASTA"]
["     DE 0.60 CM. DE"]
["     PROFUNDIDAD."]
[]
[" 17) RELLENO DE MATERIAL","1  PEON",6.24,"M3"]
["     PRODUCTO DE LAS"]
["     EXCAVACIONES, ESCOMBRO O"]
["     BLOQUES, COMPACTADO CON"]
["     PICO DE MANO Y AGUA INCL."]
["     ACARREO LIBRE HASTA DE"]
["     20 MT."]
[]
[" 18) COMPACTACION CON PISON","2  PEON",90,"M3"]
["     DE MANO DE RELLENO DE"]
["     ESCOMBRO INCL. AFINE Y"]
["     NIVELACION."]
[]
[" 19) FIRME DE CONCRETO DE 5 ","1  OFICIAL"]
["     CM. DE ESPESOR INCL.","1  ALBA#IL"]
["     ELABORACION DE CONCRETO,","4  PEON"]
["     ACARREO Y ACOMODO A"]
["     NIVEL.",null,80,"M2"]
[]
[" 20) FIRME DE CONCRETO DE 8","1  OFICIAL"]
["     CM. DE ESPESOR INCL.","2  PEON"]
["     ELABORACION DE CONCRETO,"]
["     ACARREO Y ACOMODO A",null,32.59,"M2"]
["     NIVEL."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
["21) COLOCACION DE BLOQUES DE","1  OFICIAL"]
["    10x20x40 CM. EN MUROS ","1  PEON"]
["    A PLOMO Y NIVEL CON MEZCLA"]
["    RECORTADA POR AMBAS CA-",null,16,"M2"]
["    RAS, HASTA DE 2.60 MT. DE"]
["    ALTO."]
[]
["22) COLOCACION DE BLOQUES DE","1  OFICIAL"]
["    15x20x40 CM. EN MUROS ","1  PEON"]
["    A PLOMO Y NIVEL CON MEZCLA"]
["    RECORTADA POR AMBAS CA-",null,14,"M2"]
["    RAS, HASTA DE 2.60 MT. DE"]
["    ALTO."]
[]
["23) COLOCACION DE BLOQUES DE","1  OFICIAL"]
["    20x20x40 CM. EN MUROS ","1  PEON"]
["    A PLOMO Y NIVEL CON MEZCLA"]
["    RECORTADA POR AMBAS CA-",null,10.5,"M2"]
["    RAS, HASTA DE 2.60 MT. DE"]
["    ALTO."]
[]
["24) COLOCACION DE BLOQUES DE","1  OFICIAL"]
["    CONCRETO DE 10x20x40 CM. ","1  PEON"]
["    EN MUROS A PLOMO Y NIVEL "]
["    VETEADO POR AMBAS CARAS",null,6.97,"M2"]
["    HASTA DE 2.60 MT. DE ALTO."]
[]
["25) COLOCACION DE BLOQUES DE","1  OFICIAL"]
["    CONCRETO DE 15x20x40 CM. ","1  PEON"]
["    EN MUROS A PLOMO Y NIVEL "]
["    VETEADO POR AMBAS CARAS",null,6.1,"M2"]
["    HASTA DE 2.60 MT. DE ALTO."]
[]
["26) COLOCACION DE BLOQUES DE","1  OFICIAL"]
["    CONCRETO DE 20x20x40 CM. ","1  PEON"]
["    EN MUROS A PLOMO Y NIVEL "]
["    VETEADO POR AMBAS CARAS",null,4.58,"M2"]
["    HASTA DE 2.60 MT. DE ALTO."]
[]
["27) COLOCACION DE PIEDRIN ","1  OFICIAL"]
["    DE CONCRETO DE 5x10x40 CM. ","1  PEON"]
["    EN MUROS A PLOMO Y NIVEL "]
["    HASTA DE 2.60 M. DE ALTO.",null,5.5,"M2"]
{"$rows_empty":10}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 28) COLOCACION DE TABIQUE DE","1  OFICIAL",4.5,"M2"]
["     CONCRETO HASTA DE"]
["     7x14x28 CM. EN MUROS A"]
["     PLOMO Y NIVEL MEZCLA"]
["     RECORTADA POR AMBAS"]
["     CARAS HASTA DE 2.60 MT."]
["     DE ALTO."]
[]
[" 29) CASTILLO DE CONCRETO ","1  OFICIAL",22,"M2"]
["     AHOGADO EN MURO DE BLOCK"]
["     DE 15 CM. DE ESPESOR"]
["     ARMADO CON UNA VARILLA"]
["     DE 5/16 A 3/8\" INCL."]
["     HABILITADO DEL ACERO Y"]
["     COLADO."]
[]
[" 30) CASTILLO DE CONCRETO","1  OFICIAL"]
["     AHOGADO EN MURO DE BLOCK","1  PEON"]
["     DE 20 CM. ARMADO CON UNA "]
["     VARILLA DE 5/16 A 3/8\"",null,31.68,"ML"]
["     INCL. HABILITADO DEL"]
["     ACERO Y COLADO."]
[]
[" 31) CASTILLO DE CONCRETO DE","1  OFICIAL"]
["     15x20 CM. DE SECCION","1  PEON"]
["     ARMADO CON 4 VARILLAS DE"]
["     5/16\" HASTA 1/2\" Y",null,9.14,"ML"]
["     ESTRIBOS DE ALAMBRON A"]
["     CADA 15 CM. INCL."]
["     HABILITADO DEL ACERO DE"]
["     REFUERZO, CIMBRADO, "]
["     COLADO Y DESCIMBRADO (2"]
["     CARAS DE CIMBRA)."]
[]
["  A) UTILIZANDO ARMEX O","1  OFICIAL"]
["     SIMILAR.","1  PEON"]
[]
[null,null,11.2,"ML"]
[]
[" 32) CASTILLO DE CONCRETO DE","1  OFICIAL"]
["     15x15 CM. DE SECCION","1  PEON"]
["     ARMADO CON 4 VARILLAS"]
["     DE 5/16\" HASTA 1/2\" Y",null,10,"ML"]
["     ESTRIBOS DE ALAMBRON A"]
["     CADA 15 CM. INCL."]
["     HABILITADO DEL ACERO DE"]
["     REFUERZO, CIMBRADO,"]
["     COLADO Y DESCIMBRADO, (2"]
["     CARAS DE CIMBRA)."]
[]
[]
[]
[]
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 33) UTILIZANDO ARMEX O","1  OFICIAL"]
["     SIMILAR.","1  PEON"]
[]
[null,null,11.2,"ML"]
[]
[" 34) CASTILLO DE CONCRETO DE","1  OFICIAL"]
["     20x20 CM. DE SECCION","1  PEON"]
["     ARMADO CON 4 VARILLAS DE"]
["     3/8\" HASTA 1/2\" Y",null,8.03,"ML"]
["     ESTRIBOS DE ALAMBRON A"]
["     CADA 20 CM. INCL."]
["     HABILITADO DEL ACERO DE"]
["     REFUERZO, CIMBRADO,"]
["     COLADO Y DESCIMBRADO. (2"]
["     CARAS DE CIMBRA)."]
[]
[" 35) UTILIZANDO ARMEX O","1  OFICIAL"]
["     SIMILAR.","1  PEON"]
[]
[null,null,9.84,"ML"]
[]
[" 36) COLOCACION Y PLOMADO DE ","1  OFICIAL"]
["     COLUMNAS HASTA DE 3.0 MT.","1  PEON"]
["     DE ALTO. a)COLUMNAS"]
["     METALICAS, b)COLUMNAS DE",null,2,"PZA"]
["     ASBESTO."]
[]
[" 37) CONCRETO DE COLUMNAS ","2  OFICIAL"]
["     INCL. ELABORACION,","2  PEON"]
["     ACARREO, ELEVACION,"]
["     ACOMODO Y PICADO",null,2.57,"M3"]
[]
[" 38) DALA DE REPARTICION DE","1  OFICIAL"]
["     CARGA O CERRAMIENTO DE","1  PEON"]
["     CONCRETO DE 15 CM. DE"]
["     ALTO HASTA 20 CM. DE",null,7.55,"ML"]
["     ESPESOR, ARMADO CON 4 "]
["     VARILLAS DE 5/16\" A 1/2\""]
["     Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A"]
["     CADA 25 CM. HASTA 2.60"]
["     MT. DE ALTO INCL."]
["     HABILITADO DEL ACERO DE"]
["     REFUERZO, CIMBRADO,"]
["     COLADO Y DESCIMBRADO. (3"]
["     CARAS DE CIMBRA)."]
{"$rows_empty":8}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 39) DALA DE NIVELACION DE","1  OFICIAL"]
["     CONCRETO SIMPLE HASTA 5","1  PEON"]
["     CM. DE ESPESOR Y 20 CM."]
["     DE ANCHO SOBRE MUROS DE",null,22.2,"ML"]
["     BLOQUES A 2.60 MT DE"]
["     ALTO INCL. CIMBRA,"]
["     COLADO Y DESCIMBRADO."]
[]
[" 40) LOSA DE CONCRETO TIPO ","1  OFICIAL"]
["     VIGUETA Y BOVEDILLA","1  ALBA#IL"]
["     HASTA DE 20 CM. DE","2  PEON"]
["     PERALTE INCL. SUBIR"]
["     VIGUETA Y BOVEDILLA,",null,70,"M2"]
["     APUNTALAMIENTO,"]
["     COLOCACION DEL REFUERZO"]
["     DE TEMPERATURA Y COLADO"]
["     A 2.60 MT. DE ALTO, NO"]
["     INCL. REVOLVEDORA PERO"]
["     SI INCL. OPERADOR,"]
["     ELEVACION Y ACOMODO DE"]
["     VIGUETAS."]
[]
["  A) SELECCION, PREPARACION,","1  OFICIAL"]
["     ELEVACION Y COCLOCACION","1  ALBA#IL"]
["     DE BOVEDILLA.","2  PEON"]
[]
[null,null,55,"M2"]
[]
["  B) APUNTALAMIENTO Y","1  OFICIAL"]
["     COLOCACION DE CIMBRA","1  ALBA#IL"]
["     PERIMETRAL.","2  PEON"]
[]
[null,null,220,"M2"]
[]
["  C) COLOCACION DE FIERRO DE","1  OFICIAL"]
["     TEMPERATURA Y DETALLES","1  ALBA#IL"]
["     PREVIOS AL COLADO.","2  PEON"]
[]
[null,null,127,"M2"]
[]
["  D) PREPARACION, ELEVACION Y","3  OFICIAL"]
["     COLOCACION DE CONCRETO,","8  PEON"]
["     (CON OPERADOR)."]
[null,null,110,"M2"]
{"$rows_empty":9}
["*     CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
["  E) SUMINISTRO DE CIMBRA DE "]
["     MADERA.",null,1,"M2"]
[]
[]
[]
[]
[" 41) LOSA DE CONCRETO ","2  OFICIAL"]
["     ALIGERADA A BASE DE","1  PEON"]
["     VIGAS COLADAS EN SITIO Y"]
["     BLOQUES HASTA 20 CM DE",null,31.5,"M2"]
["     ESPESOR,INCL. CIMBRADO Y"]
["     APUNTALAMIENTO,"]
["     HABILITADO Y COLOCACION"]
["     DE ACERO DE REFUERZO,"]
["     COLOCACION DE BLOQUES,"]
["     COLADO Y DESCIMBRADO A 2."]
["     60 MT. DE ALTO,(NO INCL."]
["     REVOLVEDORA, PERO SI"]
["     INCL. OPERADOR) CIMBRADO"]
["     Y DESCIMBRADO."]
[]
["  A) SELECCION, PREPARACION,","1  OFICIAL"]
["     ELEVACION Y COLOCACION","3  PEON"]
["     DE BLOQUES Y FIERRO DE"]
["     TEMPERATURA.",null,55,"M2"]
[]
["  B) DETALLES.","1  OFICIAL"]
[null,"1  ALBA#IL"]
[null,"2  PEON"]
[]
[null,null,220,"M2"]
[]
["  C) FIERRO DE LOSA.","1  OFICIAL"]
[null,"2  PEON"]
[]
[null,null,204,"M2"]
[]
["  D) PREPARACION, ELEVACION Y","2  OFICIAL"]
["     COLOCACION DE CONCRETO.","8  PEON"]
[]
[null,null,110,"M2"]
[]
["  E) SUMINISTRO DE CIMBRA DE"]
["     MADERA.",null,1,"M2"]
{"$rows_empty":9}
["*     CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 42) FIERRO EN LOSAS Y TRABES ","1  OFICIAL"]
["     INCL. HABILITADO Y","2  PEON"]
["     ARMADO."]
[null,null,204,"KG"]
[]
[" 43) LOSA DE CONCRETO SIN","2  OFICIAL"]
["     INCL. HABILITADO DE","1  PEON"]
["     FIERRO (NO INCL."]
["     OPERADOR) CIMBRADO Y",null,13.3,"M2"]
["     DESCIMBRADO."]
[]
["  A) COLADO DE LOSA SIN DAR","2  OFICIAL"]
["     REVOLVEDORA.","8  PEON"]
[]
[null,null,77,"M2"]
[]
["  B) SUMINISTRO DE CIMBRA DE"]
["     MADERA.",null,1,"M2"]
[]
[]
[]
[]
[" 44) ACABADO INFERIOR DE"]
["     TECHO A BASE DE RICHIADO,"]
["     EMPARCHE Y ESTUCO A"]
["     REGLA, INCL. ANDAMIAJE"]
["     COMUN, Y HASTA 2.60 MT."]
["     DE ALTO."]
[]
["  A) RICHIADO.","2  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,160,"M2"]
[]
["  B) EMPARCHE.","2  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,38,"M2"]
[]
["  C) ESTUCO","2  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,55,"M2"]
{"$rows_empty":10}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 45) ACABADO EN MURO A BASE"]
["     DE RICHIADO, EMPARCHE Y"]
["     ESTUCO A PLOMO Y REGLA"]
["     INCL. ANDAMIAJE Y HASTA"]
["     2.60 MT. DE ALTO."]
[]
["  A) RICHIADO.","2  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,234.21,"M2"]
[]
["  B) EMPARCHE.","2  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,45,"M2"]
[]
["  C) ESTUCO.","2  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,70,"M2"]
[]
[]
[]
[" 46) ACABADO PULIDO A BASE DE","2  OFICIAL"]
["     CAL EN LLANA METALICA S/","1  PEON"]
["     APLANADOS EN MUROS INCL."]
["     ANDAMIAJE COMUN HASTA 2.",null,47.24,"M2"]
["     60 MT."]
[]
[" 47) APLICACION DE ACABADO","1  OFICIAL"]
["     TIPO TIROL CON GRANO","1  PEON"]
["     FINO INFERIOR DE TECHOS"]
["     INCL. EQUIPO, LIMPIEZA Y",null,28,"M2"]
["     PROTECCION DE ELEMENTOS."]
[]
[" 48) APLICACION DE ACABADO TIPO","1  OFICIAL"]
["     TIROL CON GRANO FINO EN","1  PEON"]
["     MUROS INCL. EQUIPO."]
["     LIMPIEZA Y PROTECCION DE",null,36.4,"M2"]
["     ELEMENTOS."]
[]
[" 49) COLOCACION DE MARCO DE","1  OFICIAL"]
["     PERFILES TUBULARES P/","1  PEON"]
["     PUERTAS INCL. RELLENO"]
["     CON MORTERO DE CEMENTO.",null,6.94,"M2"]
{"$rows_empty":8}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 50) COLOCACION DE PUERTAS Y","1  OFICIAL",4,"M2"]
["     VENTANAS DE HIERRO."]
[]
[" 51) PERFILACIONES DE ARISTAS ","1  OFICIAL",12,"ML"]
["     EN COLUMNAS, TRABES,"]
["     CLAROS DE PUERTAS Y"]
["     VENTANAS (DONDE NO HAY"]
["     UNION DE MUROS) INCL."]
["     ANDAMIAJE COMUN LIMPIEZA,"]
["     EN CLAROS DE PUERTA SE"]
["     PAGARA APLANADOS DEL"]
["     CLARO Y EN VENTANAS SE"]
["     PAGARAN ARISTAS."]
[]
[" 52) PRETIL O CABALLETE EN","1  OFICIAL"]
["     AZOTEA CON UNA FILA DE","1  PEON"]
["     BLOQUES HASTA 20 CM. DE"]
["     ALTO INCL. ACABADO POR",null,14.2,"ML"]
["     DOS CARAS Y"]
["     PERFILACIONES."]
[]
[" 53) ACABADO SUPERIOR DE"]
["     AZOTEA INCL. DERRETIDO"]
["     DE CEMENTO, CALCRETO DE"]
["     6.00 CM. DE ESPESOR"]
["     PROMEDIO CAPA DE "]
["     NIVELACION, ACABADO"]
["     FINAL PULIDO."]
[]
["  A) (MASILLA DERRETIDO)","1  OFICIAL"]
[null,"1  PEON"]
[]
[null,null,100,"M2"]
[]
["  B) CALCRETO.","2  OFICIAL"]
[null,"4  PEON"]
[]
[null,null,80,"M2"]
[]
["  C) MASILLA.","2  OFICIAL"]
[null,"2  PEON"]
[]
[null,null,80,"M2"]
{"$rows_empty":10}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 54) CHAFLANES EN ACABADOS DE","1  OFICIAL",29,"ML"]
["     AZOTEA HASTA DE 5 CM."]
["     POR LADO INCL. EL"]
["     ACABADO PULIDO FINAL."]
[]
[" 55) COLOCACION DE TUBOS PVC","1  OFICIAL",10,"PZA"]
["     HASTA DE 40 CM. DE"]
["     LONGITUD Y 10 CM. DE"]
["     DIAMETRO PARA DRENAJE"]
["     PLUVIAL INCL. CORTE A 45"]
["     EN UN EXTREMO EN MUROS"]
[""]
[" 56) COLOCACION DE GARGOLAS","1  OFICIAL",8.8,"PZA"]
["     DE CONCRETO PREFABRICADO"]
["     PARA DRENAJE PLUVIAL."]
[]
[" 57) HECHURA DE GOTERO A REGLA","1  OFICIAL"]
["     (INFERIOR Y SUPERIOR)","1  PEON"]
[]
[null,null,8,"ML"]
[]
[" 58) COLOCACION DE MOSAICO DE","1  OFICIAL"]
["     TERRAZO HASTA 40x40 CM.","1  PEON"]
["     EN PISO JUNTEADO CON"]
["     CEMENTO BLANCO (SIN INCL.",null,13,"M2"]
["     CORTES)."]
[]
[" 59) COLOCACION DE MOSAICO DE","1  OFICIAL"]
["     PASTA EN PISO JUNTEADO","1  PEON"]
["     CON CEMENTO BLANCO INCL."]
["     LIMPIEZA DEL MATERIAL DE",null,13,"M2"]
["     ACABADOS INCL. CORTES."]
[]
[" 60) COLOCACION DE ZOCALOS DE","1  OFICIAL"]
["     PASTA 10x30 CM. JUNTEADO","1  PEON"]
["     CON CEMENTO BLANCO INCL."]
["     CORTES.",null,23,"ML"]
[]
[" 61) COLOCACION DE ZOCALOS","1  OFICIAL"]
["     DEL TERRAZO HASTA DE","1  PEON"]
["     10x40 CM. JUNTEADOS CON"]
["     CEMENTO BLANCO INCL.",null,23,"ML"]
["     CORTES."]
{"$rows_empty":10}
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 62) AJUSTES EN PISOS DE","1  OFICIAL",7,"PZA"]
["     MOSAICO O TERRAZO EN"]
["     CLAROS DE PUERTAS."]
[]
[" 63) CONSTRUCCION DE MESETA","1  OFICIAL"]
["     FORJADA Y ENLOSADA INCL.","1  PEON"]
["     COLOC. DE REMATES DE"]
["     ANTEPECHO HASTA 4 FILAS",null,1.1,"ML"]
["     DE AZULEJO."]
[]
[" 64) FORJADO Y ENLOSADO INCL.","1  OFICIAL"]
["     COLOC. DE REMATES DEL","1  PEON"]
["     FREGADERO O MESETAS"]
["     HASTA 44x44 CM.",null,1,"PZA"]
[]
[" 65) COLOCACION DE AZULEJO Y","1  OFICIAL"]
["     CINTILLA EN PISO Y MURO","1  PEON"]
["     INCL. JUNTEADO CON"]
["     CEMENTO BLANCO REMATES Y",null,3.5,"M2"]
["     CORTES."]
[]
[" 66) COLOCACION DE ACCESORIOS.","1  OFICIAL",8,"PZA"]
[]
[" 67) COLOCACION DE GABINETE","1  OFICIAL",1.5,"PZA"]
["     DE BA#O."]
[]
[" 68) COLOCACION DE HAMAQUEROS.","1  OFICIAL",7,"PZA"]
[]
[" 69) GUARNICIONES DE BLOCK DE","1  OFICIAL"]
["     CONCRETO HASTA DE 15x20","1  PEON"]
["     CM. INCL. EXCAVACION DE"]
["     RELLENO DE BLOCK DE",null,14.2,"ML"]
["     CONCRETO ACABADO"]
["     PERFILACIONES Y"]
["     NIVELACION CON MEZCLA."]
[]
[" 70) GUARNICIONES DE CONCRETO","1  OFICIAL"]
["     SIMPLE INCL. EXCAVACION,","1  PEON"]
["     COLOCACION DE MOLDE"]
["     METALICO COLADO RESANES",null,18,"ML"]
["     DE 10x20x30 CM."]
[]
[" 71) PISOS DE CONCRETO SIMPLE","1  OFICIAL"]
["     HASTA 8 CM. DE ESPESOR","1  PEON"]
["     EN COLADO CONTINUO INCL."]
["     CIMBRA Y ACABADO",null,11.5,"M2"]
["     ESTUCADO, PULIDO O"]
["     ESCOBILLADO."]
[]
[]
[]
[]
[]
["      CONCEPTO","PERSONAL","REND.","UND"]
["-","-","-","-"]
[]
[" 72) PISO DE CONCRETO SIMPLE","1  OFICIAL"]
["     HASTA 8 CM. DE ESPESOR","1  PEON"]
["     EN BALDOSAS DE 1.00x1.00"]
["     MT. INCL. CIMBRA Y",null,9,"M2"]
["     ACABADO ESTUICADO, PULIDO"]
["     O ESCOBILLADO."]
[]
[" 73) APLICACION DE VOLTEADOR","1  OFICIAL",32,"ML"]
["     METALICO EN PISOS DE"]
["     CONCRETO Y APLANADOS"]
["     (ORILLA Y ARISTAS)."]
[]
[" 74) COLOCACION RAJUELA DE ","1  OFICIAL",22,"ML"]
["     PIEDRA ENTRE JUNTAS DE"]
["     PISOS DE CONCRETO HASTA"]
["     10 CM. DE ESPESOR."]
[]
[" 75) COLOCACION DE RAJUELA DE","1  OFICIAL"]
["     PIEDRA TUPIDA EN MUROS Y","1  PEON"]
["     MOCHETAS HASTA 2.60 MT."]
["     DE ALTO.",null,2.5,"M2"]
[]
[" 76) ESCALONES DE MAMPOSTERIA","1  OFICIAL"]
["     DE PIEDRA DE 20x30 CM.","1  PEON"]
["     INCL. ACABADO CON"]
["     CEMENTO.",null,4,"ML"]
[]
[" 77) COLOCACION DE","1  OFICIAL"]
["     GUARNICIONES PRECOLADAS","1  PEON"]
["     DE CONCRETO PARA "]
["     SARDINELES Y BANQUETAS",null,27.7,"ML"]
["     DE 15x30x100 CM. INCL."]
["     EXCAVACION Y RESANE DE"]
["     JUNTAS."]